## Лист1
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи или Суть задачи или цель. ОПИСАТЬ ДЕТАЛЬНО | Спринт
1 | Составить и согласовать список гостей по каждой стране. | 100 | 1 | 8 дней | Количество и списочный состав утверждается виновницей торжества | Спринт№1. Цель - определиться количеством гостей. Демо: четкий список гостей
| Подготовить и разослать всем гостям приглашения (отказы бабуся не принимает!) | 95 | 4 |  | Выбор пригласительных, отправка по почте, продублировать электронным письмом
2 | Подобрать банкетный зал | 95 | 2 | 8 дней | Выбор зала про критериям: количество посадочных мест. Для осуждения подготовить 3 варианта (возле моря, в лесной зоне и в центре города) | Спринт№2. Цель - определиться с местом проведения Демо: три варианта зала, варианты дизайна оформления зала
3 | Нанять специалистов по украшению зала в еврейском стиле | 85 | 3 |  | Обсудить дизайн оформления зала. Подготовить два варианта - с отдельной зоной для юбиляра, общая зона юбиляра и гостей (семейный круг),
4 | Нанять обслуживающий персонал: фотографы, музыканты, официант. | 70 | 1 | 14 дней | Задачи фотографа: семейное фото с юбиляром (по одному на каждую семью), фас и профиль юбиляра, трогательные моменты (разрезание торта и..). Задачи музыкантам: традиционная еврейская классика. | Спринт№3. Цель: подобрать обслуживающий персонал и специалистов для подготовки праздника. Демо: сценарий праздника, меню еврейской кухни, фото торта.
5 | Нанять сценариста. Обсудить с ним сценарий праздника | 75 | 3
6 | Найти и нанять команду поваров | 80 | 2 |  | Условие: повара - специалисты по кошерной пище, обсудить с ними меню.
7 | Найти ведущего | 70 | 1 |  | Должен быть евреем, чтобы понимать душу еврейской бабушки.
11 | Заказать юбилейный торт | 70 | 1 |  | Согласовать дизайн и рецепт торта
8 | Связаться с гостями и уточнить их планы (отказы бабуся не принимает). | 65 | 3 | 14 дней | Уточнить вопросы: планируемая дата приезда, нужна ли помощь в оформлении визы, пожелания (в пределах разумного), предпочтительный транспорт и проживание. | Спринт№4. Цель - организация приезда гостей. Демо: бронь билетов, оформленные визы
9 | Заказ и оформление билетов | 60 | 2 |  | Связаться с агентствами и заказать билеты на самолет, автобус и поезд. Подготовить вариант на случай форс мажора: продублировать билеты на самолет Берлин -Рим - автобусом, Тель-Авив -Рим, Киев-Рим - рейсы других авиакомпаний.
12 | Оказать помощь в получении виз (для тех, у кого нет Шенгена) | 60 | 2
10 | Заказать номера в гостинице для гостей | 55 | 1 |  | Определить количество номеров с учетом количества проживающих, сделать бронь. Заказать пару номеров для незапланированных гостей.
13 | организовать встречу и расселение гостей | 40 | 2 | 10 дней | организация транспорта от вокзала (аэропорта) до гостиницы, расселение гостей. | Спринт№5. Проведение мероприятия. Демо: фото и видео альбомы.
14 | Организовать парикмахера и визажиста для бабуси с приездом на дом | 30 | 1
| Организация транспорта, обслуживающее мероприятие | 20 | 1 |  | Транспорт доставляет гостей к ресторану, и домой после праздника, доставка гостей к вокзалу после праздника
| Обзор мероприятия в прессе | 10 | 1